永康市钱江水务有限公司2025 年宣传片制作

外包服务项目

第一章 采购公告

一、采购条件

永康市钱江水务有限公司（以下简称 “采购人”）就 2025 年宣传片制作外包服务项目进行公开采购，于 2025 年 10月30日发布本采购公告。项目资金为企业自有资金，采购需求已明确，具备采购条件，现邀请合格的投标人提交密封的响应文件。

二、项目基本情况

2.1  项目名称：2025 年永康市钱江水务有限公司宣传片制作外包服务项目

2.2  采购内容和预算：金额48万元，包含 2 个核心宣传片制作，具体要求如下：

- 子项 1：公司宣传片升级（核心受众为政府单位、用户、投资者，适配领导调研视察、外部单位参观的宣传场景，突出公司水务运营实力、工程环保价值及用户服务能力）；

- 子项 2：清廉工地宣传片（作为公司 “碧水白鹭” 党建品牌推广亮点，需体现污水五期工程清廉工地建设制度、监督措施、实际成效，及党建工作与工地管理的深度融合逻辑，含真实案例与员工廉洁承诺场景）。

2.3  项目实施地点：永康市西城街道长安南路 689 号公司本部、下属分（子）公司、污水五期工地等。

2.4  技术标准：详见本文件第二章 “项目需求与技术要求”；

2.5  项目完成周期：2025 年11 月 11日至 2026 年3月 30日（需在此期间完成 2 个视频的脚本确认、拍摄、后期制作、修改及最终验收）；

2.6  质量要求：成片符合国家等行业规范，满足政府汇报、投资推介、党建宣传等场景的专业性、传播性需求，需经采购人书面验收合格。

三、投标人资格要求

3.1  具有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照（经营范围需包含 “影视制作”“视频策划”“数字广告片制作” 等与视频创作相关的内容）；

3.2 具有独立承担民事责任的能力；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.5 法律、行政法规规定的其他条件。

3.6 本次采购不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

四、采购文件的获取

4.1 时间：2025 年11月 3 日至 2025 年 11月6日

4.2 地点：永康市西城街道长安南路 689 号永康市钱江水务有限公司 1208 室；

4.3 材料：

法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件，加盖公章）；

授权委托书（若委托他人获取，需附委托代理人身份证复印件，加盖公章）；

营业执照副本复印件（加盖公章，需清晰体现视频相关经营范围）；

其他材料。

五、响应文件的递交

5.1 递交截止时间：2025 年 11 月6日 17:00 前

5.2 递交地点：永康市西城街道长安南路 689 号永康市钱江水务有限公司 1208 室

5.3 递交要求：响应文件需密封（密封袋封面注明 “2025 年宣传片制作外包服务项目+ 投标人名称 + 响应文件”，加盖投标人公章及骑缝章）；需提交正本 1 份、副本 1 份

六、联系方式

采购单位：永康市钱江水务有限公司

地  址：永康市西城街道长安南路 689 号

联 系 人：张女士

电  话：18314828699

第二章 项目需求与技术要求

一、核心需求定位

| 视频 | 核心受众 | 核心功能 | 关键内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司宣传片 | 政府单位、投资者、用户 | 展示公司实力、核心竞争力等 | 1. 开篇 30 秒：突出公司 LOGO 及 “污水五期重点工程” 核心标识（工程名称、建设规模、日处理能力等关键数据）；2. 工程板块（2-3 分钟）：污水五期工地实拍（体现施工规范、安全管理）、技术原理动画（污水处理流程、达标排放标准）、建成后环保效益（减排量、水质提升数据、生态价值）、参观接待场景（展示参观路线、讲解点位、配套设施）；3. 公司板块（1.5-2 分钟）：近 5 年发展成果、供水 / 污水处理业务覆盖范围（附区域地图标注）、用户服务保障（24 小时抢修、水质监测公示）、投资者合作价值（稳定运营数据、政策支持优势）；4. 结尾 30 秒：公司地址、联系电话、官方网站及 “安全供水、优质服务、绿色环保” 品牌 宣传。 |
| 清廉工地宣传片 | 上级党建部门、内部员工、参观单位 | 推广 “碧水白鹭” 党建品牌，展示清廉建设成效等 | 1. 开篇 20 秒：呈现 “碧水白鹭” 党建品牌标识（LOGO+“党建领航・水务为民” 理念）+“清廉工地” 主题标语；2. 措施板块（1-1.5 分钟）：清廉制度（廉洁责任书签订、采购流程规范）、监督机制（廉洁公示栏、举报渠道（电话 / 邮箱）、第三方监督）、廉洁教育（培训、宣誓、案例学习场景）；3. 案例板块（1-1.5 分钟）：清廉建设典型案例（拒收礼品、规范分包、成本节约）、员工廉洁承诺（真实员工访谈或签字画面）；4. 结尾 20 秒：强化 “碧水白鹭” 品牌理念及 “打造清廉水务工程标杆” 目标，附公司党委联系方式。 |

二、技术与交付要求

（一）通用技术标准

- 分辨率与格式：成片分辨率不低于 4K（3840×2160），提供 MP4（H.264 编码）、MOV（ProRes 编码）两种格式；帧率 25fps，音频采样率 48kHz，比特率不低于 10Mbps（确保画面无卡顿、音频无杂音 / 失真）；

- 字幕与配音：需包含中文简体字幕（字体为微软雅黑，字号 32-36 号，字色白色 + 黑色描边，行间距 1.2 倍，适配 4K 屏幕及投影播放）；配音选用专业播音员（提供 2 名备选样音：男声沉稳大气版用于公司宣传片，女声亲切庄重版用于清廉工地宣传片，采购人在脚本确认后 3 个工作日内确定）；

- 版权要求：视频中使用的背景音乐、图片、字体、动画素材需为正版，投标人需提供版权授权证明（音乐平台授权书、字体版权证书、素材购买凭证）；若使用采购人提供的素材（LOGO、工程照片等），需获得书面授权，不得擅自用于其他项目；因版权问题引发的纠纷，由投标人承担全部法律责任及经济损失（含采购人赔偿金、诉讼费）。

（二）分视频交付成果

| 视频 | 时长要求 | 交付成果清单（需在 2026 年 3 月30 日前完成） |
| --- | --- | --- |
| 公司宣传片升级 | 5-8 分钟 | 1. 4K 完整版成片（MP4、MOV 格式，无水印）；2. 30 秒、1 分钟精简版（MP4 格式，适配短视频平台传播）；3. 拍摄素材（1TB 专用硬盘存储，含工地、办公区实拍片段，素材时长≥成片 5 倍）；4. 分镜头脚本终稿、配音文稿终稿（Word 版，标注修改记录及采购人确认意见）；5. 版权授权文件汇编（复印件加盖公章）。 |
| 清廉工地宣传片 | 3-5 分钟 | 1. 4K 完整版成片（MP4、MOV 格式，无水印）；2. 2 分钟精简版（MP4 格式，适配会议播放、党建平台发布）；3. 拍摄素材（U 盘存储，含制度文件、访谈片段）；4. 分镜头脚本终稿、配音文稿终稿（Word 版）；5. 版权授权文件汇编（复印件加盖公章）。 |

（三）服务流程要求

- 脚本确认：投标人需在合同签订后10个工作日内提交脚本初稿；采购人可提 3 轮以内修改意见，投标人需在 5 个工作日内调整，确认通过后方可拍摄；超 3 轮未通过的，采购人有权终止合作，投标人需退还预付款；

- 拍摄协调：拍摄前 3 个工作日提交计划（时间、人员、设备、安全措施），配合采购人清理场地、通知相关人员；拍摄期间遵守安全规定，损坏设施需照价赔偿；

- 成片修改：成片初稿提交后，采购人可提 2 轮局部修改需求（字幕、时长、配音语速等），投标人需在 5 个工作日内完成；核心内容变更（新增场景、换配音）需另行协商费用及工期；

- 最终验收：投标人需在2026 年3月 30日前提交全套成果，采购人 3 个工作日内组织验收（验收组由党建、工程、综合管理部门代表组成），合格后出具《验收合格确认书》。

第三章 评审办法（综合评分法）

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格评价占20 分，技术及资信评价占80 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由抽签确定顺序排列。其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术及资信分

二、特别提示

投标人的投标报价超过采购人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，按无效标处理。

三、评标内容及标准

（一）价格分（20 分）

投标人按照采购文件约定的人民币进行报价，满足招标文件要求且管理费用最低的为评标基准价， 其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 技术及资信分（80分）

| 序号 | 评分项目 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合评价 | 根据投标人综合实力及荣誉等评价酌情给分。 | # 0-3 |
| 2 | 项目业绩 | 根据投标人提供的2022年以来相关业绩情况，对相关业绩情况与本项目采购需求的匹配程度、业绩数量、客户评价及履约验收评价等方面进行横向比较后酌情打分。优得4分，良得2～3分，一般得0～1分。 | # 0-4 |
|  |  | 供应商获奖作品，供应商宣传片作品获得过相关奖项或相关荣誉的，每一个得1分，最高3分。（投标时须提供相关奖项和相关荣誉的证明材料）。 | # 0-3 |
| 3 | 对本项目工作的理解与认识 | 根据对项目的理解，提供项目的创意、思路、框架及可行性的方案文案。编撰并提供项目脚本，脚本要求从独特视角表达传播主题，有传播力；契合本项目的主题；要求符合采购方的需求等。由评委横向比较打分，本项最高22分。 | # 0-22 |
| 4 | 项目人员 | 根据拟派本项目工作小组人员（导演、编剧、摄制人员等）的技术能力、组成情况、数量及配备的合理性等综合比较打分，本项最高4分 | 0-4 |
| 5 | 实施进度及质量保证 | 进度保证承诺：供应商团队（特指导演，策划师，摄影师等主创人员）要全程配合采购方需求参加各类拍摄等讨论会；要根据采购方的需求积极配合确保拍摄进度，由评委横向比较打分，本项最高4分。 | 0-4 |
|  |  | 根据采购方的需求，结合创意脚本，有哪些质量保证措施，结合前、中、后期的工作加以说明，本项最高10分 | 0-10 |
| 6 | 增值服务 | 根据投标人提供的增值服务横向比较打分，本项最高8分。 | 0-8 |
| 7 | 合理化建议 | 供应商对本项目的合理化建议和改进措施合理、可行性打分，本项最高4分。 | 0-4 |
| 8 | 售后服务 | 根据售后服务人员的投入及售后服务网点等情况综合评定酌情打分。 | 0-16 |
| 9 | 标书质量 | 编排是否合理，有无编订页码，内容是否详实等，由评委自行判定，酌情打分。其中投标书未采用双面印制的扣1分。 | 0-2 |

注：以上评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，或要求开标时提供原件备查而不提供的，均可能导致该投标人的评审项失分。

（三）技术、资信及其他分的计算

技术、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

严格按照招标文件规定“综合评分法，总得分最高者中标”的原则定标。

（五）保密及其它注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵   照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

第四章 合同条款及格式

采购合同（视频宣传片制作外包服务项目）

甲方（采购人）：永康市钱江水务有限公司

统一社会信用代码：____________________

地址：永康市西城街道长安南路 689 号

乙方（中标人）：____________________

统一社会信用代码：____________________

地址：____________________

根据《中华人民共和国民法典》及 “2025 年视频宣传片制作外包服务项目” 采购文件、乙方响应文件，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

一、服务内容

乙方为甲方提供以下视频制作服务（按本合同第二章执行）：

- 子项 1：公司宣传片升级（5-8 分钟 4K 完整版、30 秒 / 1 分钟精简版及相关成果）；

- 子项 2：清廉工地宣传片（3-5 分钟 4K 完整版、2 分钟精简版及相关成果）。

二、合同金额与支付方式

- 合同总金额：人民币______元（大写：____________________），为固定总价（含脚本、拍摄、后期、配音、版权、2 轮修改）；

- 支付方式：

  - 预付款：合同签订后 20 个工作日内付 20%（______元）；

  - 进度款：脚本确认后 20 个工作日内付 40%（______元）；

  - 验收款：验收合格后 20个工作日内付 40%（______元）；

- 发票要求：乙方需提供等额增值税专用发票（税率______%，项目注明 “视频制作服务”），否则甲方可延迟付款。

三、质量验收

- 验收标准：按第二章及确认脚本，含分辨率、内容完整性、画质、版权文件；

- 验收流程：乙方提交成果后，甲方 15个工作日内书面反馈修改意见；2 轮修改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还已付款并付 20% 违约金。

四、违约责任

- 乙方逾期交付：每逾期 1 日付 0.5% 违约金，超 10 日甲方可解除合同，乙方退全款并付 20% 违约金；

- 甲方逾期付款：每逾期 1 日付 0.05% 违约金（总额≤5%）；

- 乙方版权违约：承担全部赔偿责任，甲方可解除合同，乙方付 30% 违约金；

- 乙方转包：甲方可解除合同，乙方付 15% 违约金并退全款。

五、知识产权与保密

- 成果知识产权归甲方所有，乙方不得擅自商用（案例展示需甲方书面同意）；

- 乙方对甲方资料始终保密 ，泄密需承担赔偿责任。

六、争议解决

协商不成，向甲方所在地（永康市）人民法院提起诉讼。

七、其他

- 本合同一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效；

- 附件《廉政责任书》与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：永康市钱江水务有限公司        乙方（盖章）：____________________

法定代表人 / 委托代理人（签字）：              法定代表人 / 委托代理人（签字）：

日期：年______月______日                           日期：年______月______日

附件：

廉 政 责 任 书

甲方：永康市钱江水务有限公司

乙方：

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

| 甲方： 法定（或授权）代表： | 乙方： 法定（或授权）代表： |
| --- | --- |

第五章 响应文件格式

一、报价函

致：永康市钱江水务有限公司

我方已研究本项目采购文件，投标承诺如下：

- 总报价：人民币______元（大写：____________________），其中公司宣传片______元，清廉工地宣传片______元；

- 服务期限：2025 年 11月 11日至 2026 年3 月 30 日内完成验收；

- 质量符合采购文件及行业规范，响应文件内容真实有效；

- 中标后按采购文件、响应文件及合同履行义务。

投标人（盖章）：____________________

法定代表人 / 委托代理人（签字）：____________________

日期：______年______月______日

- 分项报价表

- （如有可以提供）

三、法定代表人身份证明

姓名：                性别：        职务：            系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

四、授权委托书

本人                   （姓名）系                                           （投标人名称）法定代表人，委托                         （姓名）为代理人，权限如下：

- 获取采购文件、提交响应文件；

- 参与评审澄清、合同谈判；

- 处理验收、售后事宜。

代理期限：______年______月______日至______年______月______日，无转委托权。

附：1. 法定代表人身份证复印件；2. 代理人身份证复印件（均加盖公章）

投标人（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

委托代理人（签字）：____________________

日期：______年______月______日

五、资格证明文件

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 信用查询截图（信用中国、中国政府采购网，加盖公章）；

- 业绩合同关键页复印件；

- 团队材料。

六、技术方案（加盖公章）

- 项目理解（视频核心需求解读）；

- 脚本大纲（分视频模块、时长、镜头描述）；

- 团队配置（人员简历、分工、案例）；

- 制作计划（时间节点表）；

- 技术保障（设备 / 软件清单、版权方案）；

- 质量控制（审核流程、测试标准）。

七、服务承诺（加盖公章）

- 售后响应时间、对接方式；

- 验收后免费调整期限及次数；

- 工期违约责任承诺；

- 版权及保密承诺。

八、其他资料（加盖公章）

（可选：过往作品链接 / U 盘、荣誉资质、设备所有权证明等）